## Slide 1
HASIL VERIFIKASI III
LAPORAN GNPSDA INDONESIA
SEKTOR KEHUTANAN
Oleh :
KETUA TIM GNPSDA
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jakarta, Maret 2016

## Slide 2: Sifat Kegiatan
Penyelamatan sektor KEHUTANAN dan PERKEBUNAN merupakan tugas bersama semua elemen bangsa.
KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi.
Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor KEHUTANAN dan PERKEBUNAN Indonesia.
Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi.
Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam.
Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di laut.

## Slide 3
Tujuan Kegiatan
Mendorong perbaikan tata kelola sektor KEHUTANAN dan PERKEBUNAN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.
Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya KEHUTANAN dan PERKEBUNAN untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.

## Slide 4: Peranan Kementerian LHK dalam GNPSDA
Kementerian LHK
Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan
Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan Kementerian LHK
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan tindak lanjutnya.
Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi
      Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan
      Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan pemerintah provinsi
      Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota
      Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota.
      Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

## Slide 5
MEKANISME PELAPORAN

## Slide 6: Mekanisme dan Jadwal Pelaporan
K/L Pusat
Pemerintah Daerah
CSO
10 Juni
10 Maret
10 Juni
10 Juni
10 Desember
10 Desember
10 Desember
Pemda
KPK
(Tembusan ke Kemen LHK)

## Slide 7: PROVINSI YANG SUDAH MENYAMPAIKAN LAPORAN TAHAP I
ACEH
RIAU
BANGKA BELITUNG
LAMPUNG
BANTEN
JAWA TENGAH
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI BARAT

## Slide 8: LAPORAN PROVINSI YANG SUDAH MASUK (Tambahan)
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
JAWA BARAT
JAWA TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
SULAWESI TENGAH
KALIMANTAN TIMUR

## Slide 9: PROVINSI YANG SUDAH MENYAMPAIKAN LAPORAN > TAHAP II
JAMBI
BENGKULU
SUMATERA SELATAN
BANGKA BELITUNG
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
JAWA TENGAH
JAWA BARAT
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI BARAT
MALUKU UTARA
SUMATERA UTARA
LAMPUNG

## Slide 10: Rekapitulasi Hasil Verifikasi Rencana Aksi Pemerintah Daerah Sektor Kehutanan

## Slide 11: SUMATERA

## Slide 12: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Dilengkapi Dokumen Pendukung berupa surat unadangan rapat, data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban belum dilaporkan | Open | Surat pengantar tidak disertai matrik Renaksi
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Belum dilaporkan | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | SK Tim IP4T, Terdapat beberapa daerah yang belum terbentuk Tim IP4T, belum disertakan peta penggunaan lahan dan peta masyarakat adat | Open | 
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Belum dilaporkan | Open | 
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Telah melakukan Evaluasi, Data dan informasi dan pemenuhan kewajiban belum dilaporkan | Open | 
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Berupa SK Gub, Surat Kadishut | Close | 
PROVINSI SUMATERA UTARA
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 13: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | SK Tim Penyusun NSDH terbentuk, Inventarisasi data dan informasi belum ada | Open | 
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Belum dilaporkan | Open | 
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Belum dilaporkan | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Dokumen berupa SK Gub dan Surat Gub | Open | 
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Dokumen berupa Surat Gub, Surat Kadishut. SK Gub terkait Izin HD belum terbit | Open | 
Lanjutan Provinsi Sumut…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 14: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Data pembayaran PSDH dan DR, pemenuhan kewajiban pemegang izin belum dijelaskan | open | 
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Dokumen dan Data rekonsiliasi terlampir | close | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Dokumen terlampir, sebagian kabupaten selesai membentuk Tim IP4T (12 Kab) | open | Belum seluruh kabupaten selesai membentuk Tim IP4T
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Data dan Peta terlampir, Data evaluasi hak atas tanah dalam IP4T belum ada | open | Peta tidak berkoordinat
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Data berupa matrik, terkait pemenuhan kewajiban belum disampaikan | open | 
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Berupa data dan dokumen proses penanganan perambahan KH, belum ada penertiban thd penggunaan kawasan yang tidak prosedural dan tidak memenuhi kewajiban | Open | 
PROVINSI SUMATERA SELATAN
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 15: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Buku NSDH dan Peta lampiranya tahun 2013 | close | Peta tidak jelas
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Buku NSDH dan Peta lampiranya tahun 2013 | close | Peta tidak jelas
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Data dan Dokumen pembangunan KPH, SK KPH. | Open | Yg disampaikan data KPH dan kelembagaan
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Belum ada | open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Belum ada data dan evaluasi pengelolaan hutan tingkat tapak | open | 
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Data dan Dokumen Hkm, HD dan HTR; surat percepatan (terlampir). | close | 
Lanjutan Provinsi Sumsel…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 16: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Data IUPHHK-HTI | open | Rekap data belum ada
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Data rekonsiliasi | open | BA rekonsiliasi penyetoran DR, IIUPH, PSDH. Data Rekonsiliasi belum mencakup data perizinan dimaksud
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Pembentukan Tim IP4T di Kab. Bangka Barat, Bangka Tengah dan Belitung | open | belum semua kab membentuk Tim IP4T
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Belum |  | Yg disampaikan mrpk norma bukan laporan
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Data IPPKH terlampir | open | Belum ada dokumen pemenuhan kewajiban
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Berupa SK Gub, SE Gub., SK Kadishut | open | Dokumen terlampir. Tahap pengamanan KH, belum ada bukti hasil aporan tindakan penertiban dan penegakan hukum
PROVINSI BANGKA BELITUNG
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 17: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | NSDH tahun 2013, | close | 
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Berupa bimbingan teknis | Open | Dokumen tidak dilampirkan
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Berupa data NSDH | Open | Dokumen tidak dilampirkan
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Terdapat penyediaan kotak dan pos pengaduan pelayanan publik, koordinasi dengan pemangku KPH | Open | Tidak ada bukti pendukung
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Belum ada | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Rekap Data Pencadangan HD, Hkm dan HTR dan 13 pembentukan KPH | Open | Data Matrik terlampir, Dokumen pendukung belum lengkap
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Rekapitulasi Data pengajuan izin Hkm, HD dan HTR | Open | Dokumen pendukung belum lengkap
Lanjutan Provinsi Babel …
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 18: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Berupa data kewajiban HTI dan HTR | Open | Data berupa form IUPHHK, Dokumen pendukung beum ada
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Sudah dilakukan | Open | Bukti pendukung tidak dilampirkan
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Tahap rapat koordinasi dan sosialisasi | open | 
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Sudah dilakukan | open | Bukti pendukung tidak dilampirkan
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Dishut baru menyurati pemegang izin | open | Hasil pengumpulan data belum ada
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
PROVINSI LAMPUNG
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 19: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Pemutakhiran data dan informasi kawasan hutan tiap tahun | open | Dokumen tidak dilampirkan
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Pemutakhiran data NSDH | open | Dokumen tidak dilampirkan
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Dilakukan melalui web Pemda Lampung | open | Tidak disertakan bukti pendukung
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Pembentukan Tim penyelesaian konflik | open | Dokumen tidak dilampirkan
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Berupa Perda | open | Dokumen tidak dilampirkan
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Data KPH, pencadangan HKm, HD, HTR | open | Dokumen tidak dilampirkan
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Masih tahap fasilitasi pengajuan izin | Open | Dokumen pendukung tidak dilampirkan HTR
Lanjutan Provinsi Lampung…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 20: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Data berupa matrik evaluasi, belum ada informasi kewajiban dari pemegang iziin | Open | 
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Data berupa matrik, scan SK.Tidak ada penjelasan terkait rekonsiliasi | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Baru terbentuk Tim IP4T di 4 Kabupaten | open | Belum seluruhnya
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Sudah dilakukan | open | Data pendukung laporan tidak ada
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Data berupa matrik, pemenuhan kewajiban tidak ada | open | 
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Pemenuhan sanksi terhadap pemegang IPPKH berupa 15 kali PSDH | Open | Data pendukung laporan tidak ada
PROVINSI JAMBI
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 21: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | di bentuk badan pelayanan terpadu satu pintu | open | Data pendukung tidak ada
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Telah disusun NSDH tahun 2012 dan 2013, tahun 2014 masih tahap penyusunan | open | Data pendukung tidak ada
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP |  | open | Belum ada Data
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Data pendukung tidak ada | open | 
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | SK pembentukan Tim, belum ada kajian | open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | telah ditetapkan 17 KPHP/KPHL oleh menteri kehutanan dan 6 telah dibentuk (5KPHP dan 1 KPHL) | open | Data berupa matrik, tidak disertai dokumen
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Data berupa matrik, scan SK HTR, penetapan HKM | Open | 
Lanjutan Provinsi Jambi…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 22: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Data belum ada, Dokumen pendukung belum ada | Open | Data dan Informasi terlampir, DishutProv melaksanakan Pembinaan dalam bentuk penilaian usaha perkebunan
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Tahap koordinasi, Hasil rekonsiliasi data belum ada | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Rapat fasilitasi, Telah terbentuk SK Tim IP4T di Kab. Bengkulu Tengah | open | Tahap Rapat fasilitasi, belum seluruhnya Kabupaten terbentuk Tim IP4T, peta belum ada
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Belum dilakukan | open | Menunggu Perpres tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di KH
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Hasil pengumpulan data/laporan belum lengkap, Dokumen pendukung belum ada | open | 4 Unit IPPKH yang menyampaikan laporan
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | laporan penertiban dan penegakan hukum belum ada, Dokumen pendukung belum ada | Open | Data pendukung laporan tidak ada
PROVINSI BENGKULU
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 23: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | tidak ada penjelasan | open | 
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Penyusunan NSDH telah dilaksanakan | open | Dokumen pendukung belum ada
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Belum terlaksana | open | Telah dianggarkan dalam APBD 2016
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Belum ada laporan, Dokumen pendukung belum ada | open | 
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | belum ada proses | open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Belum ada laporan | open | 
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Data belum lengkap, Dokumen pendukung belum ada | Open | Penerbitan beberapa izin SK HKM
Lanjutan Provinsi Bengkulu…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 24: JAWA

## Slide 25: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Data disampaikan ke KPK dan BUK (PHPL) | open | Dokumen tidak terlampir
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Berupa Rakor SVLK dan sosialisasi | open | Dokumen rekonsiliasi data tidak dilampirkan
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Tim IP4T masih berupa konsep SK Gubernur karena masih menunggu terbitnya Juklak Perber | Open | 
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Berupa rapat | open | Hasil rapat tidak dilampirkan
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Data IPPKH | Open | Dokumen tidak dilampirkan
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Proses penegakaan hukum dengan penertiban penambangan masih belum efektif karena masih terdapat penambang liar Belum ada laporan pihak pengelola ke aparat penegak hukum | open | rapat Penyelesaian Pembalakan Liar (Ilegal Loging) di HL. Pakenjeng/Cisompet, CA Gunung Guntur dan Perusakan LH lainnya Operasi Penertiban Penambangan di CA. Gunung Guntur tanggal 6 April 2015
PROVINSI JAWA BARAT
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 26: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Belum ada data informasi tentang NSDH tahun 2014 | Open | 
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Penyusunan Draft NSDH Jabar Tahun 2014 | Open | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Menyediakan statistik kehutanan pd Web Dishut | closed | 
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Belum dilaksanakan desk penyelesaian dan basis data informasi | Open | 
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Berupa SK Gubernur Tim Terpadu Penanganan Masalah Gangguan Keamanan Kehutanan dan Perkebunan Besar | Closed | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Belum dilakukan dengan alasan kegiatan Perhutani | Open | Perlu koordinasi dengN Perhutani terkait data PHBM
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Belum dilakukan dengan alasan Di Prov. Jabar tidak ada KPH, HD, HKm dan HTR. | Open | Data bisa berupa PHBM
Lanjutan Provinsi Jabar…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 27: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Tidak relevan untuk Jateng | Open | Alasan: Kawasan HP dan HL dikelola Perhutani
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Tidak relevan untuk Jateng | Open | Alasan: Kawasan HP dan HL dikelola Perhutani
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | SK Gubernur tentang pembentukan Tim | closed | 
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Dalam bentuk fasilitasi korrdinasi | open | 
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Tidak ada | open | Alasan: Kawasan HP dan HL dikelola Perhutani
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Tidak ada | Open | Alasan: Kawasan HP dan HL dikelola Perhutani
PROVINSI JAWA TENGAH
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 28: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | NSDH Tahun 2014 dalam proses penyusunan | open | 
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | NSDH Tahun 2014 dalam proses penyusunan | Open | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Belum tersedia | Open | 
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Belum ada | open | 
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Belum ada | open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Tidak ada data | open | Data bisa berupa informasi dan evaluasi PHBM di Perhutani
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Tidak ada data | open | Data bisa berupa informasi dan evaluasi PHBM di Perhutani
Lanjutan Provinsi Jateng…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 29: KALIMANTAN

## Slide 30: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Belum (Data pemenuhan kewajiban tidak lengkap) | open | Data terlampir
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Belum (dokumen tidak lengkap) | open | Data terlampir
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Belum semua terbentuk dan tidak ada informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan | Open | 
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Belum ada | Open | 
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Belum ada | Open | 
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Penertiban sawit dan tambang illegal di Tahura | Open | 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 31: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Terlaksana dengan adanya buku saku | Closed | 
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Terlaksana dengan adanya buku saku | Closed | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Telah dibuat Website Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan : http://www.dishut.kalselprov.go.id | Closed | 
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Tidak ada dokumen | Open | 
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | SK Gub , Pergub dan Perda penanganan konflik | Closed | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | belum ada data dan hasil evaluasi | Open | 
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Tidak ada penjelasan | Open | 
Lanjutan Provinsi Kalsel…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 32: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Telah melaksanakan pengumpulan data dan informasi kewajiban pemegang izin usaha bidang kehutanan. | closed | Data terlampir
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | telah ada rekonsiliasi data | closed | Data terlampir
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Belum ada dokumen | Open | 
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Proses pembuatan peta | Open | Peta belum dilampirkan
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Telah ada matriks data pemegang IPPKH dan pemenuhan kewajibannya | closed | 
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Ada upaya dari provinsi dalam penertiban (Surat, perintah kepada Bupati, pelaporan ke Kemen LHK, dll) | Open | Belum ada laporan hasil
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 33: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Telah dilakukan inventarisasi data dan informasi daerah dalam rangka penyusunan database kehutanan. | Closed | 
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Telah adanya NSDH 2013 | Closed | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Belum terlakasana | open | 
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Data konflik permasalahan tenurial belum dilampirkan | Open | 
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Belum ada | open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Data HKm, HTR, HD terlampir | closed | 
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Tidak ada pengajuan namun telah dilakukan fasilitasi dan sosialisasi | Open | 
Lanjutan Provinsi Kalteng…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 34: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Data pemenuhan kewajiban cukup | closed | Data terlampir
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Dokumen pendukung tidak lengkap | open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Tidak ada penjelasan | Open | 
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Tidak ada penjelasan | Open | 
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Dokumen pendukung belum lengkap | open | Matriks pemegang IPK yang berkewajiban dalam pembayaran PNBP
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Laporan yang disampaikan belum sesuai dengan tujuan | Open | Laporan penertiban dan penegakan hukum yang disampaikan hanya mengenai pengolahan kayu dan satwa liar
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 35: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Tidak ada penjelasan dan dokumen pendukung | open | 
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Tidak ada penjelasan dan dokumen pendukung | open | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Tidak ada penjelasan dan dokumen pendukung | open | 
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Tidak ada penjelasan | Open | 
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Tidak ada penjelasan dan dokumen pendukung | open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Data HKm, HTR, HD terlampir namun belum ada evaluasi | open | 
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Pengajuan izin HKm, HD dan HTR telah dilakukan | closed | Dokumen terlampir
Lanjutan Provinsi Kalbar…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 36: SULAWESI

## Slide 37: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Laporan Monev penggunaan kh | closed | 
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Laporan Monev penggunaan kh | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Telah dibentuk Tim IP4T | closed | 
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Data identifikasi desa tahun 2015 | closed | 
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Laporan evaluasi penggunaan kh | closed | 
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | SK Gub penertiban dan penegakan hukum | closed | 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 38: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Monev penggunaan kh | closed | 
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Penyusunan Buku NSDH | open | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Pergub penertiban | Open | Belum sesuai dengan renaksi dimaksud
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Lembaga KPH | Open | 
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Tidak ada penjelasan | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Data terlampir | closed | 
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Data terlampir | closed | 
Lanjutan Provinsi Sultra…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 39: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Tidak ada dokumen pendukung | open | 
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Tidak ada penjelasan | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Tidak ada dokumen pendukung | Open | 
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
PROVINSI SULAWESI BARAT
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 40: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Ada (buku NSDH tahunan, operasionalisasi 7 unit KPH, web, SOP) | open | Tidak ada bukti/dokumen pendukung
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Belum ada | Open | Yg disampaikan SOP
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Sudah (identifikasi konflik di 6 kab) | open | Tidak ada dokumen
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Belum ada | open | Yg disampaikan normatif (rekom Gubernur)
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Sudah (Kep. pembentukan KPH) | Open | Dokumen tidak dilampirkan
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
Lanjutan Provinsi Sulbar…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 41: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Data berisi data wajib bayar dan penyelesaian kewajibannya | closed | Dokumen belum dilampirkan
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Belum terlampir data statistik secara menyeluruh | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Konsep SK Gubernur tentang IP4T | Open | 
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Data sekunder dari BPN Provinsi, Kab/Kota | closed | 
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Data sekunder yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan | closed | 
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Data sekunder yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan | closed | 
PROVINSI SULAWESI TENGAH
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 42: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Belum ada | Open | 
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Buku NSDH | closed | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Belum ada | Open | 
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Belum ada | Open | 
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | PerGub tentang Mekanisme Penanganan Konflik SDA | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Belum terlampir data menyeluruh | Open | 
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Belum terlampir data menyeluruh | Open | 
Lanjutan Provinsi Sulteng…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 43: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Data berisi data wajib bayar dan penyelesaian kewajibannya | closed | 
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Data terlampir | closed | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Data belum ada | Open | 
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Data belum ada | Open | 
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Data sekunder yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan | closed | 
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Data sekunder yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan | closed | 
PROVINSI MALUKU UTARA
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 44: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Belum ada | Open | 
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Belum ada | Open | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Belum ada | Open | 
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Belum ada | Open | 
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Belum ada | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Data dan evaluasi terlampir | Open | Belum dilengkapi sk
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Data terlampir | closed | 
Lanjutan Provinsi Malut…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 45: EVALUASI UMUM LAPORAN PROVINSI
Pembentukan Tim IP4T sudah dilakukan di beberapa provinsi. Contoh Provinsi yang sudah membentuk adalah Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Untuk Provinsi Jawa Barat saat ini masih dalam bentuk Draft.
Data perizinan pada umumnya sudah dilaporkan.
Laporan pengelolaan hutan tingkat tapak dan pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam bentuk HKM, HD dan Hutan Tanaman Rakyat umumnya sudah dilaporkan.
Penyelesaian konflik masyarakat dengan menyediakan desk penyelesaian pada umumnya belum dilakukan oleh provinsi yang sudah meyerahkan laporan.
Pelanggaran terkait perizinan di bidang kehutanan belum dilaporkan. Data mengenai terdapatnya hot spot/ kebakaran hutan telah dilaporkan oleh Kalimantan Barat

## Slide 46: TERIMAKASIH
Banyak pohon, banyak rejeki

## Slide 47: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Data IUPHHK-HA/HT) | Open | Terlampir (data belum diverifikasi)
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | Tidak melampirkan tabel Renaksi
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
PROVINSI ACEH (BELUM MASUK)
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 48: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Data HKm | Open | Terlampir, namun belum dilengkapi data KPH
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
Lanjutan Provinsi Aceh…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 49: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Data realisasi pembayaran PSDH-DR | Open | Kewajibanlan belum dijelaskan
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Belum ditindaklanjuti | open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Belum ditindaklanjuti | Open | 
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Data identifikasi tenurial kawasan hutan | open | Belum diverifikasi keabsahannya
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Belum (belum ditindaklanjuti menyurati pemegang IPPKH) | open | 
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
PROVINSI SUMATERA BARAT (BELUM MASUK)
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 50: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Belum ditindaklanjuti | Open | 
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Dalam proses pemutakhiran data | Open | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Berdasarkan matrik Renaksi berupa Buku Statistik | Open | Dokumen tidak dilampirkan
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Belum ditindaklanjuti | Open | 
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Belum ditindaklanjuti | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Data Hutan Nagari, HKm, IUPHHK-HTR dan PHBM | open | Dokumen tidak dilampirkan
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Tidak ada | Open | Yang disampaikan rekap data 2015
Lanjutan Provinsi Sumbar…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 51: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Berupa data IUPHHK-HT/HA/RE | Open | Belum ada surat pengantar, data belum diverifikasi
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | Belum ada surat pengantar
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Data IPPKH dan perkebunan | Open | Data terlampir, namun belum diverifikasi
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
PROVINSI RIAU (BELUM MASUK)
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 52: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | Belum ada surat pengantar
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | Belum ada surat pengantar
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | Belum ada surat pengantar
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
Lanjutan Provinsi Riau…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

## Slide 53: I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
II.30 | Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin | Pemutakhiran data IPPKH/TMKH, rakor, monev | Open | Dokumen tidak dilampirkan
II.31 | Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. | Belum | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
I.11 | Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat) | Belum | Open | Menunggu juklak dari KemenLHK
I.15 | Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan | Belum | Open | Menunggu pembentukan Tim IP4T
I.28 | Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya | Berupa data TMKH dan IPPKH | Open | Dokumen tidak dilampirkan
I.29 | Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban | Berupa penyuluhan dan koordinasi dg Perhutani | open | Tidak disertai bukti dokumen
PROVINSI JAWA TIMUR (BELUM MASUK)
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

## Slide 54: III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
VI.61 | Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan | Sudah (data NSDH) | Open | Dokumen tidak dilampirkan
VI.62 | Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan | Belum (tahap penyempurnaan) | Open | 
VI.73 | Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP | Tidak ada penjelasan dan dokumen | Open | 
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
IV.52 | Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH) | Ada (rekap konflik tenurial) | Open | Belum ada desk analisis dan status penyelesaian
IV.53 | Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA | Belum (baru tahap konsep dan kajian) | Open | 
No. | Renaksi | Hasil Verifikasi | Status | Keterangan
III.42 | Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) | Dipertanyakan apakah di Jatim tidak ada KPH? | open | Berdasarkan matrik renaksi: di Jatim tidak bisa HKm, HD dan HTR.
III.47 | Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR | Tidak relevan | Closed | Di Jatim tidak bisa HKm, HD dan HTR)
Lanjutan Provinsi Jatim…
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan